ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия

города Ельца

- постановление

10 июня 2024 года                   	                    	                                       № 100/1031

г. Елец

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Губернатора Липецкой области и дополнительных выборов  депутата Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

08 сентября 2024 года

В соответствии с Постановлением ЦИК России от 29.07.2020 года                  № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», статьей 25 Закона Липецкой области от 06.06.2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу                  № 12   08 сентября 2024 года, территориальная  избирательная комиссия города Ельца постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 08 сентября 2024 года.

2. Направить настоящее постановление Главе городского округа город Елец Евгению Вячеславовичу Боровских, участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 07-17, № 07-35, в местные организации общероссийских общественных организаций инвалидов.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии города Ельца в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии города Ельца Татьяну Николаевну Манькову.

| Председатель территориальной избирательной комиссии города Ельца |  | О.В. Родионова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь заседания территориальной избирательной комиссии города Ельца |  | З.Н. Богатикова |

|  | ## УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии города Ельца от 10 июня 2024 года № 100/1031 |
| --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

в период проведения выборов Губернатора Липецкой области и дополнительных выборов  депутата

Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу № 12

08 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Основные участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний Рабочей группы, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июль-август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами в ходе подготовки и проведения выборов. | август-сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций верхних конечностей и/или нижних конечностей) с учетом данных, имеющихся в комиссиях по результатам предыдущей избирательной кампании. | июль-август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 2.2. | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением волонтеров. | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций (по согласованию) |
| 2.3. | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. | август - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения (по согласованию) |
| Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка новостных информационных материалов о предстоящих выбораах | июль-сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия совместно с редакцией газеты «Красное знамя», ЕТРК «Елец», «Европа+» |
| 3.2. | Взаимодействие с органами социальной защиты населения, руководителями предприятий, с учреждениями социального обслуживания пожилых и инвалидов, с учреждениями временного пребывания престарелых и инвалидов по информированию о предстоящих выборах; оказание содействия в оборудовании информационных стендов (уголков избирателей) информационными материалами. | июль-сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии совместно с предприятиями и организациями (по согласованию) |
| 3.3. | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, через средства массовой информации | сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно со средствами массовой информации |
| 3.4. | Организация работы с впервые голосующими избирателями, являющимися инвалидами. | август-сентябрь 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов |  |  |  |
| 4.1. | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль-сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с общественными организациями (по согласованию) |
| 4.2. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органа социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах, обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | август-сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия совместно с комплексными центрами обслуживания пожилых людей и инвалидов, а также с общественными организациями (по согласованию) |
| 4.3. | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ), а также по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) для подачи заявления. | июль - сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей, являющихся инвалидами |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | август 2024 года | Глава городского округа город Елец (комитет по развитию местного самоуправления) по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 5.2. | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещения избирательного участка специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д.), установленными в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | август-сентябрь 2024 года | Руководители учреждений, в зданиях которых располагаются избирательные участки, в т.ч. по ходатайству территориальной избирательной комиссии и/или участковых избирательных комиссий |
| 5.3. | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении. Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения, стульев и т.п. | до 5 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.4. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий, для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня. | 6-8 сентябрь 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.5. | Размещение на информационных стендах участковой избирательной комиссии, для слепых и слабовидящих избирателей, информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (в случае изготовления ИКЛО) | август-сентябрь 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.6. | Организация голосования вне помещения для голосования согласно поданным заявлениям (устным обращениям) | 6-8 сентябрь 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.7. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательном участке, где голосуют инвалиды | 6-8 сентябрь 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.8. | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами: - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах; - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, КОИБ для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования | 6-8 сентябрь 2024 года | Участковые избирательные комиссии совместно с волонтерскими организациями |